## Sheet1
项目第11周周报
项目名称：Available试卷处理辅助系统 |  | 组长：卫昱杰
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
卫昱杰 | 1.进度规划 2.在Chars74k数据集上开始训练，加入小角度翻转、椒盐噪声、高斯噪声等数据增强策略 3.与安卓APP前端进行接口对接 | 1.由于数据集较小，训练时间较短，且验证集准确率逐步提高。2.目前train了26个epoch。 | 94 | 1.完成CRNN模型在Chars74k数据集上的训练与测试 2.完成与安卓前端接口的对接
庄棋滨 | 1.负责图像处理模块的份数计数功能 2.负责份数计数的安卓APP前端界面编写 | 1.编码安卓APP前端份数计数界面 2.尝试图像处理边缘检测算法 | 100 | 1.实现图像处理的边缘检测算法，检测出试卷的份数 2.继续完成份数计数的安卓APP前端界面编写
邱雪雁 | 1.负责安卓APP前端界面的编写，分别包括：分享界面、关于界面、申请查看考卷界面 2.负责安卓前端APP界面的页面设计 | 完成安卓前端界面的设计 | 95 | 各界面细节整合
周鸿 | 完成主页、注册登录、更正试卷信息的前端页面的优化 | 1.优化主页，注册登录，更正试卷信息的前端页面 | 70 | 继续优化前端
赵豪杰 | 1.试验并完善APP后端服务器 2.实际测试数据库 | 1.修正服务器部署部分bug2.修正数据库存在的问题 | 90 | 1.统一测试APP服务器相关功能 2.测试数据库实施效果
向慧祺 | 负责pc端统一注册登录，教师信息管理，试卷信息管理功能的实现 | 基本完成教师信息管理的功能 | 90 | 测试教师信息管理，统一注册登录，试卷信息管理的功能，并作出改进