## Sheet1
项目第8周周报
项目名称：Available试卷处理辅助系统 |  | 组长：卫昱杰
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
卫昱杰 | 1.进度规划 2.测试CRNN模型 3.设计了小角度翻转，高斯噪声，校验噪声等在线数据增强，继续训练 | 1.测试集准确率达到了90%左右，但对不定长文本识别效果仍然较差。2.目前train了78个epoch。 3.完成数据集Chars74k的调整，待CRNNtrain完之后再train。 | 95 | 1.在手写数字与英文字母数据集上finetune神经网络模型CRNN，并进行测试
庄棋滨 | 1.负责图像处理模块的份数计数功能 2.负责份数计数的安卓APP前端界面编写 | 1.编码安卓APP前端份数计数界面 2.尝试图像处理边缘检测算法 | 97 | 1.实现图像处理的边缘检测算法，检测出试卷的份数 2.继续完成份数计数的安卓APP前端界面编写
邱雪雁 | 1.负责安卓APP前端界面的编写，分别包括：分享界面、关于界面、申请查看考卷界面 2.负责安卓前端APP界面的页面设计 | 完成申请查看考卷界面的安卓APP前端界面编写 | 80 | 继续完成其他安卓前端界面的设计
周鸿 | 完成主页、注册登录、更正试卷信息的前端页面 | 1.大致完成主页，注册登录，更正试卷信息的前端页面 | 90 | 优化前端
赵豪杰 | 1.负责APP后端服务器部署2.相关数据库构建 | 1.完善服务器部署相关细节2.检查修正数据库问题 | 80 | 1.试验并完善APP后端服务器 2.实际测试数据库
向慧祺 | 负责pc端统一注册登录，教师信息管理，试卷信息管理功能的实现 | 基本完成统一注册登录，试卷信息管理的功能 | 90 | 继续编写pc端代码，实现教师信息管理功能