## Sheet1
项目第8周周报
项目名称：Available试卷处理辅助系统 |  | 组长：卫昱杰
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
卫昱杰 | 1.划分编码功能模块 2.安排分工与编码阶段进度 3.负责客观题批改功能的神经网络模型 4.开始尝试训练文本识别网络CRNN | 1.完成数据集的搜集 2.经过64个epoch，在360万数据集上训练了初步的CRNN模型，目前在验证集准确率达到了86%，还没有收敛 | 40 | 1.进一步训练神经网络模型CRNN至收敛，并在测试集上测试模型效果 2.尝试其他的神经网络模型 3.使用数据增强与后处理
庄棋滨 | 1.负责图像处理模块的份数计数功能 2.负责份数计数的安卓APP前端界面编写 | 1.编码安卓APP前端份数计数界面 2.尝试图像处理边缘检测算法 | 30 | 1.实现图像处理的边缘检测算法，检测出试卷的份数 2.继续完成份数计数的安卓APP前端界面编写
邱雪雁 | 1.负责安卓APP前端界面的编写，分别包括：分享界面、关于界面、申请查看考卷界面 2.负责安卓前端APP界面的页面设计 | 1.完成安卓APP前端分享界面、关于界面、申请查看考卷界面的页面设计 2.开始分享界面的编码 | 35 | 1.继续完成分享界面、关于界面、申请查看考卷界面的安卓APP前端界面编写 2.继续完成其他安卓前端界面的设计
周鸿 | 1.负责安卓APP前端界面的编写，分别包括：主页界面、注册登录界面、更正试卷信息界面 | 1.完成安卓APP前端主界面的初步编写 | 40 | 1.继续完成注册登录界面、更正试卷信息界面的安卓APP前端界面编写 2.完善主界面
赵豪杰 | 负责后端服务器的搭建、部署与功能实现 | 完成后端服务器的初步搭建 | 30 | 设计后端服务器的功能逻辑，完成MVC三层结构设计
向慧祺 | 负责PC端试卷信息管理功能，教师信息管理功能，统一注册登录功能的实现 | 1.设计桌面程序的界面 2.开始编写桌面程序的设计 | 30 | 1.完成桌面程序的全部界面设计 2.继续编写桌面程序教师信息管理功能