## Sheet1
项目第8周周报
项目名称：Available试卷处理辅助系统 |  | 组长：卫昱杰
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
卫昱杰 | 1.进度规划 2.负责客观题批改功能的神经网络模型 3.调整CRNN参数，继续训练CRNN模型 | 1.在360万数据集上train了200个epoch，目前在验证集准确率达到了94%，几乎收敛 2.经过测试验证，模型在定长文本识别效果较好，但对不定长文本识别效果较差。 3.更换数据集为Chars74k，分别进行重新训练与在360万数据集上train的模型的微调。 | 94 | 1.在手写数字与英文字母数据集上继续训练神经网络模型CRNN至收敛，并在测试集上测试模型效果 2.设计数据增强transforms 3.尝试不同的优化器与初始学习率，继续调整参数
庄棋滨 | 1.负责图像处理模块的份数计数功能 2.负责份数计数的安卓APP前端界面编写 | 1.编码安卓APP前端份数计数界面 2.尝试图像处理边缘检测算法 | 93 | 1.实现图像处理的边缘检测算法，检测出试卷的份数 2.继续完成份数计数的安卓APP前端界面编写
邱雪雁 | 1.负责安卓APP前端界面的编写，分别包括：分享界面、关于界面、申请查看考卷界面 2.负责安卓前端APP界面的页面设计 | 1.完成分享界面、关于界面的安卓APP前端界面编写和后端功能 | 90 | 1.继续完成申请查看考卷界面的安卓APP前端界面编写 2.继续完成其他安卓前端界面的设计
周鸿 | 在原有基础上完善主页、注册登录、更正试卷信息功能 | 1.完成主页，注册登录，更正试卷信息的功能 | 98 | 编写APP前端
赵豪杰 | 1.负责APP后端服务器部署2.相关数据库构建 | 1.完成基础部分服务器部署2.构建基础数据库 | 86 | 1.继续完善APP后端服务器部署 2.继续完善数据库架构
向慧祺